## Feuille1
ETU002163
Categorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	Base de données	Conception	60	120	0	100,00%
Conception	Creation Classes	Conception	40	56	0	100,00%
profil Admin	Login	Metier	15	10	0	100,00%
profil Admin	Login	Affichage	10	33	0	100,00%
Profil Admin	Login	Integration	10	12	0	100,00%
Base	insertion option , espace	base	10	5	0	100,00%
Profil Client	login	Metier	15	12	0	100,00%
Profil Client	login	Affichage	10	5	0	100,00%
Profil Client	login	Integration	10	12	0	100,00%
Profil Client	Liste des espaces	Metier	30	15	0	100,00%
Profil Client	Liste des espaces	Affichage	60	80	0	100,00%
Profil Client	Liste des espaces	Integration	20	30	0	100,00%
Profil Client	Faire une reservation	Metier	20	30	0	100,00%
Profil Client	Faire une reservation	Affichage	10	25	0	100,00%
Profil Client	Faire une reservation	Integration	30	40	0	100,00%
Profil Admin	import csv option	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv option	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv option	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv espaces	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv espaces	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv espaces	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv reservation	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv reservation	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv reservation	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv paiements	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv paiements	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	import csv paiements	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	liste des paiements valide et valide Paiements	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	liste des paiements valide et valide Paiements	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	liste des paiements valide et valide Paiements	integration	15	20	0	100,00 %
Profil Admin	reinitialiser	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	reinitialiser	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	reinitialiser	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique top crenaux	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique top crenaux	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique top crenaux	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique chiffre d’affaire par jour	Metier	20	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique chiffre d’affaire par jour	Affichage	30	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique chiffre d’affaire par jour	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique chiffre d’affaire paye et non paye	Metier	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique chiffre d’affaire paye et non paye	Affichage	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	statistique chiffre d’affaire paye et non paye	integration	10	20	0	100,00 %
Profil Admin	liste des options	Metier	10	10	0	100,00 %
Profil Admin	liste des options	Affichage	10	10	0	100,00 %
Profil Admin	liste des options	integration	15	20	0	100,00 %

			690	1065	0	100,00 %